«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования администрации

Большемурашкинского района ________/А.И.Белов

«___» ________________ 2010 года

ПЛАН

работы по обеспечению введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях

Большемурашкинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Создание муниципального координационного совета по переходу на ФГОС при управлении образования администрации района. |  | Белов А.И. |
|  | Создание рабочих групп при общеобразовательных учреждениях района по введению ФГОС. |  | Горошкова Н.А. Руководители ОУ |
|  | Создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней в управлении образования администрации и общеобразовательных школах района. |  | Горошкова Н.А. Руководители ОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в уставы общеобразовательных учреждений района. |  | Горошкова Н.А. Руководители ОУ |
|  | Разработка инструментариев для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | сентябрь-октябрь 2010 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. Кочергина Н.А. |
|  | Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. |  | Шешенко Э.В. Белова Н.В. Руководители ОУ |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | сентябрь-октябрь 2010 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. Швецова Т.В. |
|  | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. |  | Шенко Э.В. Белова Н.В. Швецова Т.В. |
|  | Издание локальных нормативно-правовых актов (приказов) на обучение по ФГОС в общеобразовательных учреждениях района: - основная общеобразовательная программа на 2011-2012 учебный год; - учебный план на 2011-2012 учебный год; - программа внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год; - программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. |  | Горошкова Н.А. Башаркина М.В. |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя директора по учебной работе, курирующего реализацию ФГОС, заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, педагога дополнительного образования. |  | Горошкова Н.А. Башаркина М.В. |
|  | Формирование заявок на обеспечение общеобразовательных учреждений района учебниками в соответствии с федеральным перечнем (соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС). | январь – февраль 2011 года | Швецова Т.В. Руководители ОУ |
|  | Организация консультационной и методической помощи учителям начальных классов ОУ по вопросам внедрения ФГОС. | в течение года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. |
|  | Рассмотрение на заседаниях РМО учителей начальных классов вопросов, связанных с преподаванием общеобразовательных дисциплин в начальной школе в связи с введением ФГОС. | в течение года (по плану РМО) | Белова Н.В. |
|  | Оснащение учебных помещений начальных классов ОУ района оборудованием, учебно-наглядными пособиями и компьютерной техникой. | к 01 августа 2011 года | Руководители ОУ |
|  | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям ФГОС через сайты управления образования администрации и общеобразовательных учреждений, публикации в СМИ, родительские собрания и др. | в течение года | Горошкова Н.А. Шешенко Э.В. Белова Н.В. |
|  | Обучающий семинар для заместителей директоров ОУ по учебной и воспитательной работе по теме «Внедрение ФГОС начального образования». | 02 марта 2011 года | Горошкова Н.А. Белова Н.В. |
|  | Обучающий семинар для учителей начальных классов ОУ района по теме «Обучение и воспитание младших школьников в условиях внедрения ФГОС». | 10 марта 2011 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. |
|  | Курсы повышения квалификации для учителей, которые будут работать в 1-х классах ОУ района в 2011-2012 учебном году, и заместителей директоров по учебной работе по теме «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях внедрения ФГОС» на базе Кстовского района. | апрель 2011 года | Шешенко Э.В. |
|  | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений района «Подготовка школ к введению ФГОС в 1-х классах 2011-2012 учебного года». | май 2011 года | Белов А.И. |