«Утверждаю»

Начальник управления образования

администрации Большемурашкинского района

____________________/А.И.Белов

приказ № 208 от 16.11.2010 года

План основных мероприятий

по организационно-управленческому и методическому обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п/п | Направления деятельности и основные мероприятия | Сроки | Ответственные за организацию | Исполнители | Планируемые результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база ФГОС. |
| 1.1. | Создание банка основных документов, сопровождающих ФГОС (на уровне Управления - МОУ). | До 15.12. 2010 года и по мере поступ-ления | Горошкова Н.А. Шешенко Э.В. | УОА, ИДК, руководители МОУ | Наличие банка основных документов в УОА и МОУ. |
| 1.2. | Планирование комплекса мероприятий по изучению основополагающих документов, сопровождающих ФГОС на уровне УОА и МОУ (через пед.чтения, самообразование педагогов, педсоветы, семинары, заседания МО и др. формы). | В течение 2010-2011 учебногогода | Шешенко Э.В. | Руководители МОУ | Наличие информации в Управлении. о планах мероприятий. |
| 1.3. | Мониторинг уровня методологической готовности руководителей и педагогов МОУ (через анкетирование). | До 01.02. 2011 года | Шешенко Э.В. | Шешенко Э.В., Белова Н.В. | Выявление уровня готовности руководящих и педагогичес- ких кадров МОУ к введению ФГОС. |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования. | До 10.12. 2010 года | Горошкова Н.А. | Руководители ОУ | Разработана и принята основная образовательная программа начального общего образования. |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в уставы общеобразователь-ных учреждений района. | До 01.10. 2010 года | Горошкова Н.А. | Руководители ОУ | Внесены изменения в Уставы ОУ. |
| 1.6. | Внесение изменений в должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя директора по учебной работе, курирующего реализацию ФГОС, заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, педагога дополнительного образования. | До 01.12. 2010 года | Горошкова Н.А. | Руководители ОУ | Внесены изменения в должностные обязанности. |
| 1.8. | Издание локальных нормативно-правовых актов (приказов) на обучение по ФГОС в общеобразователь-ных учреждениях района: - учебный план на 2011-2012 учебный год; - программа внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год; - программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. | До 01.04. 2011 года (по плану) | Горошкова Н.А. | Руководители ОУ | Разработаны нормативные документы. |
| Методическая и консультативная деятельность. |
| 2.1. | Создание Координационного совета на уровне Управления и рабочих групп. | До 20.11. 2010 года | Горошкова Н.А., зам. начальника |  | Состав Координацион-ного совета, рабочей группы, утвержденный приказом Управления. |
| 2.2. | Создание рабочих групп при общеобразователь-ных учреждениях района по введению ФГОС. | До 20.11. 2010 года | Горошкова Н.А. | Руководители ОУ | Состав рабочей группы, утвержденный приказом директора. |
| 2.3. | Разработка плана деятельности по методическому сопровождению педагогических кадров (в т.ч. классных руководителей). | До 20.11. 2010 года | Горошкова Н.А. | Члены рабочей группы | План деятельности рабочей группы, утвержденный приказом Управления. |
|  | - организация постоянно действующего семинара для разных категорий педагогических работников МОУ. | Январь-август 2011 года | Шешенко Э.В. | Рабочая группа, руководители МОУ | Тематика, программа и материалы семинара, график семинаров. |
|  | - создание творческих групп по отдельным направлениям деятельности по обеспечению введения ФГОС. | В течение учебного года | Шешенко Э.В. | Члены рабочей группы | Пакеты методических материалов, разработанные творческими группами |
|  | Заседания РМО учителей начальных классов по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | В течение учебного года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. | Руководители РМО | Протоколы заседаний РМО. |
| 2.4. | Обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: особенности содержания первой ступени общего образования, способы организации учебной деятельности, планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, варианты календарно - тематического планирования рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета. | В течение учебного года | Горошкова Н.А. Шешенко Э.В. Белова Н.В. | Члены рабочей группы | Протокол семинаров. |
| 2.5. | Введение в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах. | 2011 год | Шешенко Э.В. | Члены рабочей группы | Разработана новая система мониторинга. |
| 2.6. | Разработка инструментариев для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Ноябрь-декабрь 2010 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. | Члены рабочей группы | Разработан инструментарий оценки образовательных потребностей обучающихся. |
| 2.7. | Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | В течение года | Белова Н.В. | Руководители ОУ | Результаты анкетирования. |
| 2.8. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | Ноябрь-декабрь 2010 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. | Члены рабочей группы | Разработан диагностический материал. |
| 2.9. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | В течение года | Белова Н.В. | Руководители ОУ | Результаты анкетирования. |
| Мониторинг готовности МОУ к введению ФГОС и реализации ООП. |
| 3.1. | Разработка пакета нормативных документов (Положения, должностные обязанности, общественный договор и др.) на уровне Управления. | До 20.11. 2010 года | Горошкова Н.А. | Члены рабочей группы | Пакеты примерных локальных актов для РУО и МОУ |
| 3.2. | Финансовое обеспечение условий реализации ООП. | В течение учебного года | Крымова О.А. | Руководители ОУ | Пакет соответствую-щих распорядитель-ных документов. |
| 3.3. | Мониторинг кадрового обеспечения условий реализации ООП: | Январь 2011 года | Шешенко Э.В. | Члены рабочей группы | Выявление степени кадровой обеспеченности МОУ. |
|  | - создание базы данных об учителях начальных классов (курсовая подготовка, уровень профессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия новым требованиям); | До 01.02. 2011 года |  | Белова Н.В. | Полная база данных об учителях начальных классов МОУ. |
|  | - анализ кадрового обеспечения введения ФГОС (учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, школьные библиотекари и др.) | До 01.03. 2011 года |  | Белова Н.В. | Качественная характеристика кадрового обеспечения введения ФГОС. |
| 3.4. | Мониторинг материально-технического обеспечения МОУ: | Январь – май 2011 года | Горошкова Н.А. | Члены рабочей группы | Выявление степени материально-технической обеспеченности МОУ. |
|  | - наличие условий для организации внеучебной деятельности (сменность, расчет кабинетов); | До 01.05. 2011 года |  |  | Анализ готовности МОУ к организации внеучебной деятельности. |
|  | - соответствие учебного и учебно-наглядного оборудования обязательному перечню; | До 01.02. 2011 года |  |  | Анализ соответствия по МОУ. |
|  | - оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений в соответствии с требованиями; | До 01.02. 2011 года |  |  | Анализ уровня оснащенности МОУ. |
|  | - соответствие санитарным нормам и правилам, охрана здоровья обучающихся. | До 01.04. 2011 года |  |  | Анализ соответствия по МОУ. |
| 3.5. | Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения: | Январь – март 2011 года | Шешенко Э.В. | Члены рабочей группы | Выявление качества учебно-методического и информацион- ного обеспече-ния в МОУ. |
|  | - экспертиза используемого в МОУ УМК на соответствие ФГОС; | До 01.08. 2011 года |  |  | Анализ соответствия УМК, используемых в МОУ, требованиям ФГОС. |
|  | - создание банка данных об УМК на 2010-2011 учебный год (1 классы); | До 01.08. 2011 года |  |  | Наличие банка данных об УМК, используемых в МОУ. |
|  | - мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения образовательных областей и конкретных учебных предметов и библиотечного фонда в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников; | До 01.08. 2010 года |  |  | Анализ соответствия учебно-методического и информацион-ного обеспечения по МОУ. |
|  | - мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеучебной деятельности. | До 01.05. 2011 года |  |  | Анализ обеспеченности внеучебной деятельности в МОУ. |
| 3.6. | Оценка уровня развития инфраструктуры МОУ для организации внеучебной деятельности (наличие договорных документов с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и т.д.) в соответствии с миссией МОУ. | До 01.05. 2011 года | Шешенко Э.В. | Белова Н.В. Устинова В.Н. | Качественные характеристики системы внешних связей МОУ. |
| Информирование о введении ФГОС. |
| 4.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям ФГОС через сайты управления образования администрации и общеобразователь-ных учреждений, публикации в СМИ, родительские собрания и др. | В течение года | Горошкова Н.А. Шешенка Э.В. | Члены рабочей группы | Статьи, публикации, электронный материал. |
| Организация работы с родителями обучающихся (совместно с ОУ). |
| 5.1. | Изучение мнения родителей обучающихся школ (социологический опрос). | Январь- февраль 2011 года | Белова Н.В. | Члены рабочей группы | Аналитические материалы по итогам исследования. |
| 5.2. | Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС (круглые столы, консультации, родительские собрания, заседания советов родителей, публичные отчеты, участие родителей в педагогических советах, подготовка информационных материалов Совета родителей и др.) | До 01.02. 2011 года | Шешенко Э.В. Белова Н.В. | Руководители МОУ, члены рабочей группы | План мероприятий. |
| 5.3. | Реализация комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС. | Февраль-август 2011 года | Шешенко Э.В. | Руководители МОУ, члены рабочей группы | Тематика, программа, аналитические материалы. |
| 5.4. | Изучение мнения родителей обучающихся школ района о мероприятиях по введению ФГОС (круглые столы, публичные отчеты школ, социологические опросы) | До 01.06. 2011 г. | Белова Н.В. | Члены рабочей группы | Аналитические материалы |
| 5.5. | Организация родительских собраний первоклассников. | Май, август 2011 года | Телицына О.Е. | Руководители МОУ | Информацион-ные материалы, протоколы собраний. |