Приложение1

Утверждён приказом № 266 от 25.12.2014 г.

План мероприятий

по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях

Большемурашкинского муниципального района

| Направления деятельности | Содержание |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На уровне муниципалитета |  |  |  |  |
| Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО Организационно- методическое | Издание приказа управления образования администрации Большемурашкинского района об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ООО |  | Декабрь 2014 | Горошкова Н.А. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Большемурашкинского района о создании рабочей группы по переходу на ФГОС ООО |  | Декабрь 2014 | Горошкова Н.А. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Большемурашкинского района о создании координационного совета по переходу на ФГОС ООО |  | Декабрь 2014 | Горошкова Н.А. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Большемурашкинского муниципального района об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений района к внедрению ФГОС ООО |  | Декабрь 2014 | Горошкова Н.А. |
|  | Семинар для заместителей директоров по учебной работе по теме: «Разработка основной образовательной программы основного общего образования» |  | Январь-февраль 2015 | Горошкова Н.А. Школьнова А.Ю. |
|  | Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе по теме «Организация внеурочной деятельности в соответствии с направлениями ФГОС основного общего образования» |  | Февраль 2015 | Горошкова Н.А. Школьнова А.Ю. Крымова Н.А. |
|  | Совещание с руководителями образовательных учреждений "О готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС основного общего образования" |  | Февраль-март 2015 | Горошкова Н.А. Школьнова А.Ю. Башаркина М.В. |
|  | Проведение информационно-методических семинаров для учителей. Диагностика профессиональных затруднений |  | Январь-май 2015 | Школьнова А.Ю. |
|  | Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по ФГОС на ступени основной школы |  | Апрель 2015 | Школьнова А.Ю. |
|  | Проведение консультаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями района |  | Январь-май 2015 | Горошкова Н.А. Школьнова А.Ю. Башаркина М.В. |
|  | Заседания районных методических объединений учителей предметников по вопросам подготовки к переходу на ФГОС ООО |  | Январь-май 2015 | Школьнова А.Ю. |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Большемурашкинского района к переходу на ФГОС ООО |  | Март-апрель 2015 | Горошкова Н.А. Школьнова А.Ю. Башаркина М.В. |
| Образовательное Информационное | Разработка основной образовательной программы основного общего образования Разработка программ внеурочной деятельности Подготовка материалов по внедрению ФГОС ООО: - информирование учителей –предметников - составление итоговых контрольных работ по русскому языку и математике для 1-4 классов |  | Февраль-май 2015 | Школьнова А.Ю. Руководители ОО |
|  | Направление учителей, которые будут работать в 5 классах на квалификационные курсы |  | В теч. года | Школьнова А.Ю. |
|  | Обеспечение информирования общественности о процессе внедрения ФГОС ООО в образовательные учреждения Большемурашкинского района |  | В течение реализации плана | Школьнова А.Ю. |
|  | Размещение на сайте управления образования администрации Большемурашкинского района информации о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Большемурашкинского района |  | В течение реализации плана | Башаркина М.В. Школьнова А.Ю. |
| Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС | Информирование образовательных организаций о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | В теч. года | Башаркина М.В. Школьнова А.Ю. |
|  | Доведение до сведения образовательных организаций разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности |  | В теч. года | Башаркина М.В. Школьнова А.Ю. |
|  | Закупка учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования |  | Март-апрель 2015 | Швецова Т.В. |
|  | Мониторинг выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | Март 2015 | Горошкова Н.А. Башаркина М.В. Школьнова А.Ю. |
| На уровне образовательной организации |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка положений о системе оценивания, форме и порядке промежуточной аттестации |  | Февраль-апрель 2015 | Руководители ОО |
|  | Разработка локальных актов ОО, обеспечивающих введение ФГОС |  | Февраль-апрель 2015 | Руководители ОО |
|  | Разработка основной образовательной программы ООО |  | Февраль-апрель 2015 | Руководители ОО |
|  | Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с основной образовательной программой на 2015-16 год |  | Февраль-апрель 2015 | Руководители ОО |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов уровня образовательного учреждения |  | Февраль-апрель 2015 | Руководители ОО |
| Организационное обеспечение | Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС ООО |  | Январь 2015 | Руководители ОО |
|  | Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС |  | Январь-февраль 2015 | Руководители ОО |
|  | Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой |  | Март-август 2015 | Руководители ОО |
|  | Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся |  | Март-август 2015 | Руководители ОО |
|  | Формирование списка и заказ учебников для учащихся 5-х классов в соответствии с ООП ООО |  | Февраль-март 2015 | Руководители ОО |
|  | Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ |  | Март-август 2015 | Руководители ОО |
|  | Анкетирование родителей 4-х классов по изучению образовательных потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана |  | Апрель-май 2015 | Руководители ОО |
|  | Разработка моделей внеурочной деятельности в 5классах |  | Февраль-май 2015 | Руководители ОО |
|  | Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по ФГОС на ступени основной школы |  | апрель 2015 | Руководители ОО |
|  | Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО |  | Март-май 2015 | Руководители ОО |
| методическое обеспечение | Изучение на школьных предметных методических объединениях примерной основной образовательной программы образовательного учреждения для основной школы |  | Февраль-май 2015 | Руководители ОО |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей МБОУ по ФГОС ООО |  | В теч. года | Руководители ОО |
|  | Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС ООО; системы внутришкольного мониторинга |  | Февраль-май 2015 | Руководители ОО |
|  | Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения |  | Февраль-май 2015 | Руководители ОО МКУ «ИМЦ» |
| Информационное обеспечение | Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС | В теч. года |  | Руководители ОО |
|  | Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО |  | В теч. года | Руководители ОО |
|  | Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО |  |  | Руководители ОО |