Утверждён

приказом управления образования

администрации Большемурашкинского

муниципального района

от_29.04.2015 г._№_124-о___

План мероприятий по введению в Большемурашкинском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

| №п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Май 2015г.– май 2016г. | Разработка и утверждение плана мероприятий, обеспечивающего введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее – ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Сбор и анализ информации по параметрам обследования | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3. | Проведение регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015г. Ноябрь 2015г. | Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.4. | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России Декабрь 2015г. 2015г.-2016г. | Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России Доведение до подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ | Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО. Использование полученной информации в практической деятельности ОО Представление адаптированных основных образовательных программ на экспертизу в научно-методический экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО (в заявительном порядке). |
| 1.5. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | 1.Реализация муниципальных программ развития образования в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. 2.Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | 1.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 2.Участие в мониторинге. |
| 1.6. | Проведение регионального мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ | Март-май 2016г. Август 2016г. | 1.Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 2.Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | 1.Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 2.Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.7. | Участие в разработке примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Организация участия педагогической общественности муниципалитета в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация участия педагогической общественности ОО в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Май 2015г. | 1.Создание рабочей группы в управлении образования администрации Большемурашкинского муниципального района по введению ФГОС ОВЗ. | 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Июнь-ноябрь 2015г. | 1.Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО муниципального района. 2.Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО. 2.Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | С ноября 2015г. | 1.Планы работ по привлечению в ОО специалистов (в том числе молодых) для реализации ФГОС ОВЗ. 2.Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Определение наставников для молодых специалистов. |
| Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Учёт методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования и условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2015г. | Учёт методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской союзу. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015г.-2016г. | Организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015г. 2015г.-2016г. Ноябрь 2015г. | 1.Информирование подведомственных ОО о проведении семинара в ГБОУ ДПО НИРО "Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ", организация участия в семинаре руководителя МКУ "ИМЦ", руководителей ОО. 2.Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, организация участия в вебинарах. 3.Информирование подведомственных ОО о проведении в ГБОУ ДПО НИРО конференции "Вариативные формы обеспечения качественного образования для детей с ОВЗ в рамках внедрения ФГОС"; организация участия в конференции. | 1.Формирование списков педагогических и руководящих работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учётом профессиональных потребностей) 2.Участие в вебинарах. 3.Участие в конференции. |
| 5.3. | Информационное сопровождение СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ | С 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. |