Приложение 4

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Большемурашкинского муниципального района в 2012 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование органа исполнительной власти |
| --- | --- | --- |
|  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
| Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования Большемурашкинского муниципального района | Январь 2012 года май |  |  |  | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |
| Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Большемурашкинского муниципального района в 2012 году | Февраль 2012 года |  |  |  | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |
| Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | Январь-февраль 2012 года |  |  |  | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района, ОМСУ, муниципальные учреждения образования |
| Обучающие семинары директоров школ и специалистов школ по мониторингу | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района, ОМСУ |
| Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | сентябрь |  | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района, руководители учреждений образования |
| Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2013 г. |  | Апрель-май 2012 |  |  | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |
| Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |
| Проведение контрольных совещаний с директорами школ | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |
| Освещение муниципальными СМИ закупок автотранспорта и оборудования | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | ОМСУ |
| Подготовка и представление в Минобрнауки России отчётов по реализации проектов за 2012г. |  |  |  | Декабрь | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района |