Приложение 4

План мероприятий подготовки  введения комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

В Большемурашкинском муниципальном районе

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | Приказ об утверждении состава координационного совета по введению курса ОРКСЭ | февраль2012 | Управление образования, Горошкова Н.А. | Приказ УО, список координационного совета |
| 1.2. | Приказ об утверждении состава рабочей группы и плана работы , положение о рабочей группе | февраль2012 | Управление образования Горошкова Н.А. | Приказ , план работы рабочей группы, положение о рабочей группе |
| 1.3. | Приказ об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | февраль2012 | Управление Образования Горошкова Н.А. | Приказ, План работы |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные нормативные акты УО в соответствии с требованиями введения ОРКСЭ: - трудовые договора, должностные инструкции работников. | Февраль-март 2012 | ИДК управления образования Школьнова А.Ю. | Изменения договора должностные инструкции работников, осуществляющий введение курса ОРКСЭ |
| 1.5. | Приказ о проведении мониторинга введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 | ИДК управления образования Школьнова А.Ю. | Приказ УО |
| 1.6. | Приказ « О Создание РМО учителей преподающих курс ОРКСЭ» | Май 2012 | Управление образования Школьнова А.Ю. | Приказ УО |
| 2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ |
| 2.1 | Семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений, их заместителей, с целью обсуждения организационно-содержательных вопросов введения курса ОРКСЭ | 28 февраля 2012 | Управление образования Горошкова Н.А. Белова Н.В. | Протокол совещания |
| 2.2 | Создание базы данных по педагогам, преподающим ОРКСЭ | Март 2012 | ИДК управления образования Школьнова А.Ю. Белова Н.В. | База данных |
| 2.3 | Организация муниципального методического объединений учителей, преподающих ОРКСЭ, подготовка их планов работы. | Май 2012 | ИДК управления образования Школьнова А.Ю. Белова Н.В. | Положение о муниципальном методическом объединении, план работы |
| 2.4 | Организация проведения заседаний муниципального методического объединения учителей, преподающих ОРКСЭ | По плану работу, не реже одного раза в четверть | ИДК управления образования Белова Н.В. | Протоколы заседаний методических объединений |
| 2.5. | Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями: взаимодействие с Русской православной церковью; взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | В течении учебного года | ИДК Управления образования, Устинова В.Н. | Организация встреч, круглых столов Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |
| 2.6. | Развитие конкурсного движения: - Методическая выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ. | В течении учебного года | ИДК Управления образования | Методическая выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ. |
| 3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ |
| 3.1 | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования | Постоянно | ИДК управления образования Депутатов А.Г. Белова Н.В. | Информация на сайте |
| 3.2. | Информирование и просвещение родительской общественности на родительских собраниях, через СМИ - с нормативно - правовым обеспечением курса; -с содержанием учебных модулей курса. - с особенностями курса. | Март-август | ИДК Управление образования Школьнова А.Ю. Белова Н.В. | Статьи в СМИ, выступления, интернет- страницы |
| 3.3. | Участие в вебинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ для педагогов, руководителей ОУ, методистов | В теч. учебного года | ИДК управления образования Школьнова А.Ю. | График, расписание вебинаров |
| 4. Учебно-методическое обеспечение введения ОРКСЭ |
| 4.1. | Организация проведения мониторинга введения курса ОРКСЭ | Март-май 2012 | ИДК управление образования Школьнова А.Ю. | Аналитические материалы, справки |
| 4.2. | Формирование заявки муниципального района на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1.04 2012 г | Директора ОУ Библиотекарь ИДК при УОА Швецова А.Ю. |  |
| 4.3. | Ознакомление педагогов ОУ с сайтами по ОРКСЭ | На совещаниях, семинарах | Методист Белова Н.В. | Перечень сайтов |
| 4.5. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами дополнительной литературой, энциклопедиями по ведению курса ОРКСЭ, | до 1сентября 2012года | Директора ОУ, Библиотекарь ИДК при УОА Швецова Т.В. | Перечень и дополнительной литературы и учебных пособий, печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями курса ОРКСЭ |
| 5. Контроль и мониторинг |
| 5.1. | Разработка процедур мониторинга планируемых результатов по курсу (личностных, метапредметных, предметных) | Март-апрель 2012г. | Старший методист Белова Н.В. Педагоги -тьютеры и РМО учителей по ОРКСЭ | Скорректирована система мониторинга и контроля |
| 5.2. | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | Май-июль | Старший методист Белова Н.В. Директора ОУ | Результаты мониторинга |
| 5.3. | Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ОРКСЭ | Август 2012 | Старший методист Белова Н.В. | уровень подготовленности обучающихся к изучению нового курса, уровень удовлетворенности родителей, педагогов |
| 5.4. | Формирование критериев оценки результатов учащихся | Май- июнь 2012 | Старший методист Белова Н.В. Педагоги- тьютеры и РМО учителей по ОРКСЭ | Критерии оценки |