Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                                                                № 195

О реализации областного проекта «Дворовая практика»

на территории Большемурашкинского муниципального района

в 2015году.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 года  № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.01.2015 № 47 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Большемурашкинском муниципальном районе в 2015 году», в целях организации содержательного,  позитивного досуга детей и молодежи   по месту жительства в летний каникулярный период, а так же содействия временной трудовой занятости подростков и развития их социальной активности администрация Большемурашкинского муниципального района

п о с т а н о в л я е т :

Принять участие в реализации областного молодежного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории  Большемурашкинского муниципального района.

Привлечь к реализации Проекта подростков и молодежь, получивших навыки организации досуга детей и молодежи на семинарских занятиях МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества.

- Утвердить:

  - Координатором Проекта главного специалиста управления образования, секретаря районного координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Большемурашкинского муниципального района Е.В. Морову (по согласованию).

  - План работы по реализации Проекта на территории    Большемурашкинского муниципального района   (приложение1).

  - График работы дворовых площадок (приложение 2).

4. Установить время работы дворовых площадок:  4-часовой день   при 5 дневной рабочей недели.

- Рекомендовать:

5.1.Руководителю учреждения- куратора МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества (С.И. Морозова):

- организовать работу дворовых площадок в рамках реализации Проекта на территории района;

- обеспечить методическое сопровождение реализации Проекта;

- обеспечить заключение договоров  на выполнение работ в рамках реализации Проекта;

- согласовать индивидуальные графики работы дворовых площадок и социальные  проекты по реализации программ организованного досуга детей и подростков;

- обеспечить работу исполнителей Проекта необходимой  материально – технической базой.

5.2. Координатору (Е.В. Морова), кураторам Проекта:

- разработать систему районных мероприятий среди дворовых площадок;

- организовать работу по  участию дворовых площадок в областном конкурсе на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства.

Учреждениям системы профилактики оказывать содействие в работе дворовых площадок.

Контроль за реализацией  настоящего постановления возложить на   начальника управления образования администрации Большемурашкинского муниципального района А.И.Белова.

Глава администрации района                                    Н.А. Беляков

Приложение 1

к постановлению администрации

Большемурашкинского муниципального района

от 30.03.2015 года № 195

План работы

по реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Большемурашкинского муниципального района в 2015 году.

| Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- |
|  | Координатор | Учреждение- куратор | Вожатые (студенты) |
| Подготовительный этап. |
| Февраль | Изучение соц. заказа. |  |  |
|  | Определение учреждений-кураторов. |  |  |
| Март | Подготовка нормативно-правовой базы. | Составление обучающей программы для подготовки студентов. |  |
|  | Установление межведомственных контактов. |  |  |
|  | Подбор вожатых (студентов) |  |
| Апрель- май |  | Заключение различного вида и типа договоров с заинтересованными физическими лицами, организациями | Участие в обучающих семинарах-практикумах в рамках подготовки к реализации Проекта. |
|  | Проведение обучающего семинара с Кураторами площадок | Обучение вожатых (студентов) |  |
|  | Разработка документов, необходимых для реализации Проекта (постановления, приказы) | Планирование закупки инвентаря |  |
|  |  | Разработка нормативных правовых документов |  |
| Май | Информирование населения о проекте «Дворовая практика» |  |
|  |  | Заключение договоров с вожатыми (студентами) о выполнении работ |
|  |  |  | Разработка программы деятельности дворовой площадки. |
|  |  |  | Проведение рекламных акций |
| Основной этап. |
| Июнь-август | Контроль за ходом реализации Проекта | Текущий контроль за ходом реализации Проекта и качеством работы вожатых (студентов) | Реализация Проекта |
|  | Мониторинг эффективности работы дворовых площадок |  |
|  | Координация работы учреждения-куратора | Оказание методической помощи вожатым | Ведение необходимой документации |
|  |  | Предоставление инвентаря |  |
|  |  | Предоставление помещений на случай плохой погоды |  |
|  |  | Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников Проекта (обеспечение техники безопасности, питьевого режима) |  |
| Итоговый этап. |
|  | Подведение итогов работы | Подведение итогов работы | Сдача документации по работе площадок |
|  | Прогноз развития Проекта в будущем |  | Сдача инвентаря |

Приложение 2

к постановлению администрации

Большемурашкинского муниципального района

от 30.03.2015 года № 195

Г Р А Ф И К

работы дворовых площадок в ходе реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Большемурашкинского муниципального района в 2015 году.

| Наименование учреждения-куратора, адрес | Руководитель учреждения-куратора (Ф.И.О., контактный телефон,факс) | Адрес дворовой площадки | Краткое описание оснащения дворовой площадки | График работы (месяц, число), время работы | Куратор дворовой площадки (Ф.И.О., должность, контактный телефон) (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества (МБОУ ДОД ЦРТДЮ) р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, дом 88 | Директор – Морозова Серафима Ивановна тел/факс: 8(83167)51434 | р.п. Большое Мурашкино, ул. Школьная, д.20 территория пришкольной спортивной площадки МБОУ Большемурашкинской средней общеобразовательной школы | Пришкольная спортивная площадка. При дождливой погоде используются помещения МБОУ Большемурашкинской СОШ. Оснащение: мячи футбольные, волейбольные, шашки, шахматы, скакалки, обручи, веревка, резинка. Канц. товары: фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, ватманы | Июнь: с 01.06.по 30.06 Июль: с 01.07.по 31.07 Август: с 03.08.по 28.08 Время работы площадок: с 15-00 до 19-00 | Пигасин Сергей Владимирович - методист дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т: 8(83167)51434 Щеплягина Ольга Валерьевна-педагог-организатор МБОУ ДОД ЦРТДЮ, р.т. 8(83167)51434 Толкачева Наталья Николаевна – методист МБОУ ДОД ЦРТДЮ, р.т. 8(83167)51132 |
|  |  | р.п. Большое Мурашкино,ул. Спортивная, дом 33 территория центрального стадиона поселка | Стадион с мини футбольным полем, административное здание, где можно укрыться от дождя и провести малоподвижные игры, викторины, конкурсы, настольные игры. Оснащение: мячи футбольные, волейбольные, шашки, шахматы. Канц. товары: фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, ватманы | Июнь: с 01.06.по 30.06 Июль: с 01.07.по 31.07 Август: с 03.08.по 28.08 Время работы площадок: с 15-00 до 19-00 | Степурко Александр Анатольевич – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т. 8(83167)51434 Степурко Инна Сергеевна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т. 8(83167)51434 Малова Татьяна Юрьевна- Методист дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т. 8(83167)51792 |
|  |  | р.п. Большое Мурашкино, 6-й микрорайон, территория детской площадки | Детская игровая площадка с беседками, качелями. При дождливой погоде используются кабинеты МБОУ ДОД ЦРТДЮ. Оснащение: мячи футбольные, волейбольные, шашки, шахматы, скакалки, обручи. Канц. товары: фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, ватманы | Июль: с 1.07. по 31.07 Время работы площадки: с 15-00 до 19-00 | Удалова Юлия Константиновна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т. 8(83167)51434 |
|  |  | Большемурашкинский муниципальный район, с.Кишкино, ул. Пришкольная,13 территория пришкольной спортивной площадки МБОУ Кишкинской средней общеобразовательной школы | Пришкольная спортивная площадка. При дождливой погоде используются помещения МБОУ Кишкинской СОШ. Оснащение: мячи футбольные, волейбольные, шашки, шахматы, скакалки, обручи. Канц. товары: фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, ватманы | Июль-август: с 16.07.по 14.08 Время работы площадки: с 15-00 до 19-00 | Духова Ирина Олеговна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т.8(83167)56686 |
|  |  | Большемурашкинский муниципальный район, с. Холязино, ул.Пакина, дом 85 территория пришкольной спортивной площадки МБОУ Холязинской основной общеобразовательной школы | Пришкольная спортивная площадка. При дождливой погоде используются помещения МБОУ Холязинской ООШ. Оснащение: мячи футбольные, волейбольные, шашки, шахматы, скакалки, обручи. Канц. товары: фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, ватманы | Август: с 03.08.по 28.08 Время работы площадки: с 15-00 до 19-00 | Плетнева Татьяна Владимировна- педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.т.8(83167)56485 |