Приложение5.

к приказу управления образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского муниципального района от 13 августа 2021г. №  211- о

План работы (Дорожная карта)

по введению в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях

Большемурашкинского муниципального района ФГОС НОО и  ФГОС ООО

| Направления деятельности | Содержание |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На уровне муниципалитета |  |  |  |  |
| Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС СОО | Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского района «О подготовке введения в 2021-2026 уч. году Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Большемурашкинского муниципального района» |  | сентябрь 2021 | Крымова Н.А. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Большемурашкинского муниципального района об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений района к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | август 2022 | Крымова Н.А. |
|  | Внесение в планы работ методических объединений вопросы по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | август 2021г. | Школьнова Е. В. Методисты МКУ «ИМЦ» |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников УО и МКУ «ИМЦ», в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | август 2022г. | Крымова Н.А Школьнова Е. В. |
| Организационно- методическое Информационное | Организация и проведение совещания для директоров и заместителей директоров по учебной работе по теме: «По вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО» |  | до 15 сентября 2021г. | Крымова Н.А Школьнова Е. В. Купаева Е.В. |
|  | Организация и проведение совещания для директоров и заместителей директоров по учебной работе по теме: «Разработка основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования» |  | декабрь 2021г. | Крымова Н.А Школьнова Е. В. Купаева Е.В. |
|  | Организация и проведение семинара для заместителей директоров по воспитательной работе по теме «Организация внеурочной деятельности в соответствии с направлениями ФГОС НОО, ФГОС ООО» |  | февраль 2022г. | Крымова Н.А Школьнова Е. В. Ладина Ю.В. |
|  | Участие руководителей, методистов и педагогов в вебинарах по вопросам внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | в теч.года | Крымова Н.А Школьнова Е. В. |
|  | Организация и проведение совещания с руководителями образовательных учреждений "О готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС начального общего образования и основного общего образования " |  | февраль-март 2022г. | Крымова Н.А. Школьнова Е.В. Гаушева М.А. |
|  | Организация и проведение диагностики профессиональных затруднений учителей. |  | Февраль- март 2022г. | Купаева Е.В. |
|  | Организация и проведение семинара для руководителей, учителей по вопросам преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Март-апрель 2020г. | Школьнова Е.В. Купаева Е.В. |
|  | Проведение консультаций по разработке основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования образовательными учреждениями района |  | В течении года | Крымова Н.А. Школьнова Е.В. Гаушева М.А. |
|  | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей предметников, психологов, социальных педагогов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | В течении года | Школьнова Е.В Методисты МКУ «ИМЦ» Купаева Е.В. Швецова Т.В. Шляпникова С.Е. Ладина Ю.В. |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Большемурашкинского района к переходу на ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | Декабрь – 2021 Апрель- 2022 | Крымова Н.А. Школьнова Е.Ю. Гаушева М.А. Купаева Е.В. |
|  | Организация курсовой подготовки руководителей, учителей- предметников По введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | До сентября 2022года | Школьнова Е.В. Методисты МКУ «ИМЦ» |
|  | Разработка диагностического материала для проведения : - входные диагностики, - сформированности УУД - и др. |  | В течении года | Школьнова Е.В. Методисты МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация работы: - по разработке основных образовательных программы начального общего образования и основного общего образования; - разработка программ внеурочной деятельности; разработка рабочих программ, учебных курсов, предметов (спецкурсов, практикумов) |  | До 01.08. 2022 | Школьнова ЕВ. Методисты МКУ «ИМЦ» Руководители ОО |
|  | Обеспечение информирования общественности о процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательные учреждения Большемурашкинского района, через СМИ |  | В течении года | Школьнова Е.В. Купаева Е.В. |
|  | Размещение на сайте управления образования администрации Большемурашкинского района информации о процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Большемурашкинского района |  | В течении года | Школьнова Е.В. Купаева Е.В. |
| Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС СОО | Информирование образовательных организаций о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | В течении года | Крымова Н.А. Школьнова Е.В. Купаева Е.В. |
|  | Направление в ОО методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности |  | В течении года | Крымова Н.А. Школьнова Е.В. Ладина Ю.В. |
|  | Закупка учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования |  | В течении года | Швецова Т.В. |
|  | Мониторинг выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | Март 2022 | Крымова Н.А. Крымова О.А. Школьнова Е.В. |
| На уровне образовательной организации |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка положений о системе оценивания, форме и порядке промежуточной аттестации |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Разработка локальных актов ОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Разработка основной образовательной программы ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с основной образовательной программой на 2022-2023 уч.год |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов уровня образовательного учреждения |  | В течении года | Руководители ОО |
| Организационное обеспечение | Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | сентябрь 2021 | Руководители ОО |
|  | Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | Ноябрь-декабрь 2021 | Руководители ОО |
|  | Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой |  | Март-август 2022 | Руководители ОО |
|  | Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Формирование списка и заказ учебников для учащихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | Февраль-март 2022 | Руководители ОО |
|  | Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ |  | Март-август 2022 | Руководители ОО |
|  | Анкетирование родителей 1-х и 5-х классов по изучению образовательных потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана |  | Февраль 2022 | Руководители ОО |
|  | Разработка моделей внеурочной деятельности в 1 и 5 классах |  | Февраль 2022 | Руководители ОО |
|  | Диагностика подготовленности учащихся 1-5-х классов к обучению по ФГОС |  | Май 2022 | Руководители ОО |
| методическое обеспечение | Изучение на школьных предметных методических объединениях примерной основной образовательной программы образовательного учреждения для младшего и среднего звена |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей МБОУ по ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; системы внутришкольного мониторинга |  | В течении года | Руководители ОО |
|  | Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения |  | В течении года | Руководители ОО МКУ «ИМЦ» |
| Информационное обеспечение | Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно |  | Руководители ОО |
|  | Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | Постоянно | Руководители ОО |
|  | Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | Постоянно | Руководители ОО |